|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dif No** | **Düzeltici/İyileştirici Faaliyet Konusu** | **Düzeltici/İyileştirici Faaliyetin Açıldığı Tarih** | **Planlanan Tamamlanma tarihi** | **Düzeltici/İyileştirici Faaliyetin Kapandığı Tarih** | **Açıklama** | **KYS Koordinatörü Onayı** |
| 1 | Amaç Hedef Planda Performans Göstergelerinin Belirlenmesi | 01.01.2025 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | Amaç Hedef Planda Faaliyetlerin Performans Göstergelerinin Belirlenmesi |  |
| 2 | Birim içi fen, sağlık ve sosyal bilimler masaları kurulması, hocaların aylık toplantılar ile çalışma grupları oluşturmaları | 01.01.2025 | 18.01.2025 | 18.01.2025 | Akademik yayın sayısının arttırılması |  |
| 3 | Müfredat Güncelleme | 01.01.2025 | 01.09.2025 | Açık (Devam Ediyor) | Derslerin daha etkin işlenebilmesinin sağlanması |  |
| 4 | Eğitim ve Seminer faaliyetleri için planlama yapılması, Panel şeklinde salon etkinliğine dönüştürülerek öğrencilerinde dahil edilmesi. | 24.02.2025 | 05.06.2025 | Açık (Devam Ediyor) | Eğitim Planının gerçekleştirilmesi ve eğitimlere katılım oranının arttırılması |  |
| 5 | Komisyonların işleyişinin güncellenmesi için çalıştay düzenlenmesi | 07.04.2025 | 11.04.2025 | Açık (Devam Ediyor) | Komisyon faaliyetlerinin performansının arttırılması |  |
| 6 | Tercihler ve Tanıtım için Stand Açılması | 07.04.2025 | 01.09.2025 | Açık (Devam Ediyor) | Bölüm Tanıtımlarının Yapılması |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |